План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального района в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка приказов комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году |
|  | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Об утверждении плана-графика организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального района в 2016 году | сентябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. Федкулина Л. Е. |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2016 учебном году в рамках государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. |
|  | О порядке окончания 2015-2016 учебного года | март 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2016 году | март 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. |
|  | Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году | август 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году |
|  | Организация постоянно действующего совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2015-2016 учебном году | не реже 1 раза в квартал | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. |
|  | Подготовка информации для участников государственной итоговой аттестации | в течение года | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Кадыкова М. Н. |
|  | Подготовка информации для школьных координаторов и лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации | в течение года | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Кадыкова М. Н. |
|  | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |
|  | Рассмотрение на совещании с руководителями общеобразовательных организаций вопроса «О проведении в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | 1 раз в квартал | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Рассмотрение на постоянно действующем совещании с ведомствами социальной сферы муниципального района вопроса «О проведении в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | март - май 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Рассмотрение на постоянно действующем совещании с ведомствами социальной сферы муниципального района вопроса «Итоги проведения в Энгельсском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | июнь-сентябрь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Организация постоянно действующего совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году | не реже 1 раза в квартал | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах | сентябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году | сентябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование предварительного состава предметных комиссий (на основе предложений образовательных организаций Энгельсского муниципального района) | октябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. |
|  | Формирование предложений по предварительному определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI (XII) классов по обязательным предметам | октябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. . |
|  | Подготовка предложений по формированию предварительной схемы проведения единого государственного экзамена в 2016 году | октябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению в качестве руководителей, технических специалистов и организаторов пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI (XII) классов | октябрь 2015 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году. | октябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование предложений по предварительному определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по обязательным предметам | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
| Ф | Подготовка предложений по формированию предварительной схемы проведения основного государственного экзамена в 2016 году | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению в качестве руководителей, технических специалистов и организаторов пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования | ноябрь 2015 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Разработка транспортной схемы доставки в дни проведения экзаменов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Цыпленкова Л. Е. |
|  | Организация регистрации выпускников прошлых лет для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016году | декабрь 2015 г. – февраль 2016 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2015г. февраль 2016 г. апрель 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Кадыкова М. Н. |
|  | Формирование списка выпускников образовательных учреждений при исправительных учреждениях уголовно- исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации | январь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных в формате региональной информационной системы по обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования в 2016 году | январь – март 2016 года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных в формате региональной информационной системы по обучающимся, освоившим образовательные программы среднего общего образования в 2016 году, выпускникам прошлых лет | январь – март 2016 года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году в досрочный период | февраль 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных технических специалистов по работе с программным обеспечением и проведению лабораторных работ, организаторов в пунктах проведения экзамена в период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году | февраль-апрель 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных предметов по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль-март 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных предметов по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль-март 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель, май-июнь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация участия экспертов в работе предметных комиссий Саратовской области | апрель, май-июнь 2016 г. | Кадыкова М. Н. |
|  | Организация и проведение репетиционного экзамена математике по образовательным программам основного общего образования | март – апрель 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. Бавина Л. Г. |
|  | Обеспечение взаимодействия с МУ МВД России «Энгельсское» по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель – июнь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Обеспечение взаимодействия с комитетом по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального района по вопросам оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в период работы пунктов проведения экзаменов | апрель – июнь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. |
|  | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|  | Организация заполнения, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | октябрь 2015 г. -сентябрь 2016 г. | Бавина Л. Г. |
|  | Организация заполнения, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | ноябрь 2015 г. -сентябрь 2016 г. | Бавина Л. Г. |
|  | Организация использования программного обеспечения, заполнения электронных форм для сбора баз данных на муниципальном уровне и образовательными организациями, осуществляющими подготовку обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г. | Бавина Л. Г. |
|  | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации |
|  | Участие совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах различного уровня по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году | в течение года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. Бавина Л. Г. |
|  | Организация обучения экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | октябрь 2015 г. | Кадыкова М. Н. |
|  | Проведение семинаров по вопросам использования методических рекомендаций по организации и совершенствованию промежуточной аттестации, развитию внутришкольной системы оценки качества образования | декабрь 2015 г. -март 2016 г. | Кадыкова М. Н. |
|  | Организация обучения на работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2015 г. -март 2016 г. | Бавина Л. Г. |
|  | Участие в организации подготовки экспертов предметных комиссий | январь - март 2016 г. | Кадыкова М. Н. |
|  | Организация обучения на руководителей образовательных организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль - апрель 2016 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация обучения работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве организаторов и руководителей пунктов проведения экзаменов | февраль - апрель 2016 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация обучения технических специалистов для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль-март 2016 г | Бавина Л. Г. |
|  | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей на территории Энгельсского муниципального района | апрель – май 2016 года | Мартыщенко Л. А. |
|  | Консультирование различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. Бавина Л. Г. |
|  | Мероприятия, направленные на повышение качества образования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|  | Организация работы с обучающимися, непрошедшими в основные сроки ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительные сентябрьские сроки | август – сентябрь 2015 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. руководители общеобразовательных организаций |
|  | Проведение диагностики первичного выбора предметов | до 1 октября 2015 года | Бавина Л. Г. руководители общеобразовательных организаций |
|  | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | до 10 октября 2015 года | руководители общеобразовательных организаций |
|  | Организация подготовки обучающихся к ГИА | в течение учебного года | руководители общеобразовательных организаций |
|  | Проведение тренировочных тестирований по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по материалам системы СтатГрад | в течение учебного года | руководители общеобразовательных организаций |
|  | Участие во Всероссийских проверочных работах | в течение учебного года (по плану) | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. руководители общеобразовательных организаций |
|  | Участие в проведении национальных и международных исследованиях качества образования | в течение учебного года (по плану) | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Кадыкова М. Н. руководители общеобразовательных организаций |
|  | РМО учителей истории и обществознания: «Анализ итогов ГИА 2015 года и новое в демо-версиях» | 16.09.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей информатики, семинар-практикум: «Проблемы выпускников на ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2015 году и пути их решения» | 12.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей математики: «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике» | 19.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей английского языка «Система формирования фонетических навыков на уроках английского языка по подготовке учащихся к прохождению ОГЭ и ЕГЭ» | 21.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей русского языка и литературы «Подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения» | октябрь 2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей физики и химии, семинар-практикум: «Проблемы выпускников на ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии в 2015 году и пути их решения» | 22.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей биологии, семинар-практикум: «Проблемы выпускников на ОГЭ и ЕГЭ по биологии в 2015 году и пути их решения» | 23.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей географии. Семинар-практикум «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по географии» | 23.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей истории и обществознания. Семинар-практикум ««Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по истории и обществознанию» | 16.10.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Организация участия учителей математики в областном семинаре «Методика подготовки к ЕГЭ по математике» | 2.11.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей истории и обществознания: «Подготовка обучающихся к ГИА в 2016 году» | 18.11.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Центр методического сопровождения учителей математики по работе с одаренными детьми: семинар-практикум учителей и обучающихся «Методы решения задач повышенной сложности по математике» | 23.11.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Организация участия учителей математики в областном дистанционном семинаре «Методика подготовки к ОГЭ по математике» | 07.12.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей иностранного языка «Использование видеоматериала для формирования речевой компетенции при подготовке учащихся к прохождению ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» | 16.12.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей истории и обществознания «Проблемы и перспективы реализации историко-культурного стандарта» в рамках подготовки к ГИА в 2016 году» | 16.12.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей русского языка и литературы «Подготовка обучающихся к ГИА в 2016 году» | 18.12.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей географии «Методика подготовки к ГИА по географии» | 18.12.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Практикум по решению заданий повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ по математике | 25.01.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей русского языка и литературы «Методические рекомендации по разбору заданий повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» | 29.01.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей физики: семинар «Методические аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2016 году» | 04.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей биологии: семинар «Методические аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2016 году» | 05.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей информатики «Методические рекомендации по проведению ГИА по информатике в 2016 году» | 08.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей химии: семинар «Методические аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2016 году» | 11.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей русского языка и литературы. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» | 12.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей математики: «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по математике» | 15.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей географии. Семинар-практикум «Методические аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по географии в 2016 году» | 19.02.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку» | 04.03.2015 | Кадыкова М. Н. |
|  | Творческая мастерская учителей истории и обществознания: «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации» | 16.03.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по литературе» | 18.03.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей географии. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» | 25.03.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Репетиционный экзамен по математике в 9-х классах | март 2016 г. | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей физики. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» | 01.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей химии и биологии. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» | 02.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | РМО учителей русского языка и литературы. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» | 09.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА по истории и обществознанию» | 07.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар–практикум учителей географии «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по географии» | 16.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Семинар-практикум учителей информатики «Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА по информатике» | 18.04.2016 | Кадыкова М. Н. |
|  | Мероприятия по психологическому сопровождению участников государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|  | Консультирование различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по вопросам психологической подготовки | в течение года | Федкулина Л. Е. |
|  | Организация и проведение семинара для психологов образовательных организаций «Профилактика предэкзаменационного стресса и психологическое сопровождение единого государственного экзамена» | март – апрель 2016 г. | Федкулина Л. Е. |
|  | Организация и проведение семинара для организаторов пунктов проведения экзаменов «Элементы первой психологической помощи в период сдачи единого государственного экзамена» | апрель 2016 г. | Федкулина Л. Е. |
|  | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|  | Организация и проведение районного родительского собрания по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Федкулина Л. Е. |
|  | Информационное наполнение веб-сайта администрации Энгельсского муниципального района, веб-сайта комитета по образованию и молодежной политике по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году | в течение года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Энгельсского муниципального района | в течение года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Подготовка и проведение районных совещаний по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации с участием руководителей образовательных организаций, педагогов, представителей общественности | в течение года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Обеспечение работы «горячей линии» | в течение года | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации | в течение года | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Кадыкова М. Н. Бавина Л. Г. |
|  | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации в средствах массовой информации, на сайте комитета по образованию и молодежной политике | в течение года | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о порядке и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году | ноябрь 2015 г. | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году | в соответствии с распоряжением Минобрнауки РФ | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена | не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Размещение информации о местах расположения пунктов проведения основного государственного экзамена, о сроках и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |
|  | Анализ результатов репетиционных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего образования | апрель 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. Кадыкова М. Н. |
|  | Подготовка анализа статистических данных государственной итоговой аттестации | июль-август 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Подготовка отчётных материалов в администрацию Энгельсского муниципального района, министерство образования Саратовской области по итогам проведения государственной итоговой аттестации | июль-сентябрь 2016 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Бавина Л. Г. |
|  | Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |
|  | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2016 году | ноябрь 2015 г. | Матасова А. А. Мартыщенко Л. А. Ревзина С. Л. |